## Lasku 1
Aktiviteetti | Kesto päivissä | Edeltävä vaihe
A | 2 | -
B | 4 | A
C | 5 | A
D | 2 | B
E | 1 | B
F | 8 | B,C
G | 3 | D,E
H | 5 | F
I | 4 | F
J | 7 | G,H,I
AON ja AOA kaaviot:
Aktiviteetti | Kesto | Edeltävä vaihe | ES | EF | LS | LF | Slack
A | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
B | 4 | A | 2 | 6 | 3 | 7 | 1
C | 5 | A | 2 | 7 | 2 | 7 | 0
D | 2 | B | 6 | 8 | 15 | 17 | 9
E | 1 | B | 6 | 7 | 16 | 17 | 10
F | 8 | B,C | 7 | 15 | 7 | 15 | 0
G | 3 | D,E | 8 | 11 | 17 | 20 | 9
H | 5 | F | 15 | 20 | 15 | 20 | 0
I | 4 | F | 15 | 19 | 16 | 20 | 1
J | 7 | G,H,I | 20 | 27 | 20 | 27 | 0
Kriittinen polku A-C-F-H-J ja kesto 27 päivää
Olet saanut selvitettyä viereisen taulukon tiedot yhdestä yrityksesi projektista.
- Piirrä projektista sekä AON että AOA toimintaverkko
- Selvitä projektin kriittinen polku ja projektin kesto
- Laske myös ei-kriittisten vaiheiden "ylimääräinen slack"
HUOM!
AOA-kaavioissa muistettava varjomuuttujat (dummy)!
(kun asioiden välillä on suhde vaikka ei tehtävää)
Aktiviteettien yläkulmiin on merkitty ES ja EF
ajankohdat (earliest start ja earliest finish).
Alakulmiin vastaavasti merkitty LS ja LF
ajankohdat (latest start ja latest finish).
Alla keskellä aktiviteetin slack (eli joustovara).

## Lasku 2
Aktiviteetti | Kesto (pv) | Kokonais- kustannus | Edeltävä vaihe
A | 5 | 1000 | -
B | 5 | 800 | -
C | 2 | 600 | A,B
D | 3 | 1500 | B
E | 5 | 900 | C,D
F | 2 | 1300 | E
G | 3 | 900 | E
H | 5 | 500 | G
Aktiviteetti | Kesto | Edeltävä vaihe | ES | EF | LS | LF | Slack
A | 5 | - | 0 | 5 | 1 | 6 | 1
B | 5 | - | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
C | 2 | A,B | 5 | 7 | 6 | 8 | 1
D | 3 | B | 5 | 8 | 5 | 8 | 0
E | 5 | C,D | 8 | 13 | 8 | 13 | 0
F | 2 | E | 13 | 15 | 19 | 21 | 6
G | 3 | E | 13 | 16 | 13 | 16 | 0
H | 5 | G | 16 | 21 | 16 | 21 | 0
Kriittinen polku B-D-E-G-H ja kesto 21 päivää
Projektista on kerätty yllä olevat tiedot. Projektin eri vaiheiden kustannusten lisäksi yrityksen juoksevat kulut ovat 250 yksikköä per päivä
- Piirrä päivittäiset ja kumulatiiviset kassavirrat jos projektin kaikki vaiheet tehdään heti kun mahdollista.
- Piirrä päivittäiset ja kumulatiiviset kassavirrat jos projektin ei-kriittiset vaiheet tehdään niin myöhään kuin mahdollista.
C,2
D,3
F,2
G,3
A,5
B,5
E,5
H,5

## Lasku 2 jatkuu
Kaikki vaiheet tehdään heti kun mahdollista
Aika | A | B | C | D | E | F | G | H | Yleis | Total | Kumulat.
0-1 | A: 200; B: 160 | 250 | 610 | 610
1-2 | A: 200; B: 160 | 250 | 610 | 1220
2-3 | A: 200; B: 160 | 250 | 610 | 1830
3-4 | A: 200; B: 160 | 250 | 610 | 2440
4-5 | A: 200; B: 160 | 250 | 610 | 3050
5-6 | C: 300; D: 500 | 250 | 1050 | 4100
6-7 | C: 300; D: 500 | 250 | 1050 | 5150
7-8 | D: 500 | 250 | 750 | 5900
8-9 | E: 180 | 250 | 430 | 6330
9-10 | E: 180 | 250 | 430 | 6760
10-11 | E: 180 | 250 | 430 | 7190
11-12 | E: 180 | 250 | 430 | 7620
12-13 | E: 180 | 250 | 430 | 8050
13-14 | F: 650; G: 300 | 250 | 1200 | 9250
14-15 | F: 650; G: 300 | 250 | 1200 | 10450
15-16 | G: 300 | 250 | 550 | 11000
16-17 | H: 100 | 250 | 350 | 11350
17-18 | H: 100 | 250 | 350 | 11700
18-19 | H: 100 | 250 | 350 | 12050
19-20 | H: 100 | 250 | 350 | 12400
20-21 | H: 100 | 250 | 350 | 12750
| 1000 | 800 | 600 | 1500 | 900 | 1300 | 900 | 500 | 5250 | 12750
Ei-kriittiset vaiheet tehdään niin myöhään kuin mahdollista
Aika | A | B | C | D | E | F | G | H | Yleis | Total | Kumulat.
0-1 | B: 160 | 250 | 410 | 410
1-2 | A: 200; B: 160 | 250 | 610 | 1020
2-3 | A: 200; B: 160 | 250 | 610 | 1630
3-4 | A: 200; B: 160 | 250 | 610 | 2240
4-5 | A: 200; B: 160 | 250 | 610 | 2850
5-6 | A: 200; D: 500 | 250 | 950 | 3800
6-7 | C: 300; D: 500 | 250 | 1050 | 4850
7-8 | C: 300; D: 500 | 250 | 1050 | 5900
8-9 | E: 180 | 250 | 430 | 6330
9-10 | E: 180 | 250 | 430 | 6760
10-11 | E: 180 | 250 | 430 | 7190
11-12 | E: 180 | 250 | 430 | 7620
12-13 | E: 180 | 250 | 430 | 8050
13-14 | G: 300 | 250 | 550 | 8600
14-15 | G: 300 | 250 | 550 | 9150
15-16 | G: 300 | 250 | 550 | 9700
16-17 | H: 100 | 250 | 350 | 10050
17-18 | H: 100 | 250 | 350 | 10400
18-19 | H: 100 | 250 | 350 | 10750
19-20 | F: 650; H: 100 | 250 | 1000 | 11750
20-21 | F: 650; H: 100 | 250 | 1000 | 12750
| 1000 | 800 | 600 | 1500 | 900 | 1300 | 900 | 500 | 5250 | 12750
Projektin kokonaiskustannus (12750) ei luonnollisesti muutu mutta
kassavirrat siirtyvät hieman "takapainotteisemmiksi".
- Kriittisen polun vaiheet turkoosilla pohjalla (ei voi siirtää
vaikuttamatta projektin valmistumisajankohtaan)
- Ei-kriittisten vaiheiden mahdollinen toteutusaika merkitty
keltaisella pohjalla
Aktiviteettien kustannukset jaettu
tasan aktiviteetin keston ajalle.
Aktiviteettien "aikalaatikon"
ylälaita siis ES-
ja alalaita LF-ajankohta.
kahden pystyakselin kuva löytyy Excelissä
Combo-valikosta kun datasetti maalattu
A
ajoitus 0-5
kust. 1000/5=200 per pv
A
ajoitus 1-6
kust. 1000/5=200 per pv

## Lasku 3
Aktiviteetti | Edeltävä vaihe | Optimistinen kesto | Todennäköinen kesto | Pessimistinen kesto
A | - | 5 | 7 | 8
B | - | 6 | 8 | 12
C | - | 3 | 4 | 5
D | A | 11 | 17 | 25
E | B | 8 | 10 | 12
F | C,E | 3 | 4 | 5
G | D | 4 | 8 | 9
H | F | 5 | 7 | 9
I | G,H | 8 | 11 | 17
J | G | 4 | 4 | 4
Aktiviteetti | Edeltävä vaihe | Optimistinen kesto (a) | Todennäköinen kesto (m) | Pessimistinen kesto (b) | Painotettu kesto | Aktiviteetin varianssi
A | - | 5 | 7 | 8 | 6.8333 | 0.25
B | - | 6 | 8 | 12 | 8.3333 | 1
C | - | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.11111
D | A | 11 | 17 | 25 | 17.3333 | 5.4444
E | B | 8 | 10 | 12 | 10 | 0.44444
F | C,E | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.11111
G | D | 4 | 8 | 9 | 7.5 | 0.69444
H | F | 5 | 7 | 9 | 7 | 0.44444
I | G,H | 8 | 11 | 17 | 11.5 | 2.25
J | G | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
Kriittinen polku A-D-G-I ja kesto 43,17 (=6,83+17,33+7,50+11,50=TE)
Kriittisen polun aktiviteettien varianssien summa 8,639 (=0,25+5,44+0,69+2,25)
projektin keston keskihajonta on kriittisen polun aktiviteettien varianssien summan neliöjuuri eli 2,94 (=SQRT(8,639))
Todennäköisyys, että projekti saadaan tehtyä 38 päivässä?
| Normaalijakauman z-arvo |  | -1.759
| Todennäköisyys |  | 3.929%
Todennäköisyys, että projekti saadaan tehtyä 47 päivässä?
| Normaalijakauman z-arvo |  | 1.3031
| Todennäköisyys |  | 90.37%
Kuvien datoja: |  |  |  |  | ADG - (31,67;2,53) | BEFH - (29,33;1,41)
30 | -4.4808 | 0.0003718% |  | 15 | 5.715e-09% | 1.395e-21%
31 | -4.1406 | 0.001732% |  | 16 | 7.177e-08% | 1.407e-18%
32 | -3.8003 | 0.007225% |  | 17 | 7.708e-07% | 8.613e-16%
33 | -3.4601 | 0.027% |  | 18 | 7.079e-06% | 3.197e-13%
34 | -3.1199 | 0.09046% |  | 19 | 5.559e-05% | 7.197e-11%
35 | -2.7797 | 0.2721% |  | 20 | 0.0003733% | 9.827e-09%
36 | -2.4394 | 0.7355% |  | 21 | 0.002143% | 8.139e-07%
37 | -2.0992 | 1.79% |  | 22 | 0.01052% | 4.088e-05%
38 | -1.759 | 3.929% |  | 23 | 0.04419% | 0.001246%
39 | -1.4187 | 7.799% |  | 24 | 0.1587% | 0.02302%
40 | -1.0785 | 14.04% |  | 25 | 0.4871% | 0.258%
41 | -0.73829 | 23.02% |  | 26 | 1.279% | 1.754%
42 | -0.39807 | 34.53% |  | 27 | 2.871% | 7.232%
43 | -0.057839 | 47.69% |  | 28 | 5.511% | 18.09%
44 | 0.28239 | 61.12% |  | 29 | 9.047% | 27.44%
45 | 0.62261 | 73.32% |  | 30 | 12.7% | 25.24%
46 | 0.96284 | 83.22% |  | 31 | 15.24% | 14.09%
47 | 1.3031 | 90.37% |  | 32 | 15.65% | 4.768%
48 | 1.6433 | 94.98% |  | 33 | 13.73% | 0.9788%
49 | 1.9835 | 97.63% |  | 34 | 10.31% | 0.1219%
50 | 2.3237 | 98.99% |  | 35 | 6.615% | 0.009204%
51 | 2.664 | 99.61% |  | 36 | 3.631% | 0.0004216%
52 | 3.0042 | 99.87% |  | 37 | 1.704% | 1.171e-05%
53 | 3.3444 | 99.96% |  | 38 | 0.6837% | 1.974e-07%
54 | 3.6847 | 99.99% |  | 39 | 0.2346% | 2.017e-09%
55 | 4.0249 | 100% |  | 40 | 0.06885% | 1.251e-11%
56 | 4.3651 | 100% |  | 41 | 0.01728% | 4.702e-14%
57 | 4.7053 | 100% |  | 42 | 0.003707% | 1.072e-16%
58 | 5.0456 | 100% |  | 43 | 0.0006801% | 1.483e-19%
59 | 5.3858 | 100% |  | 44 | 0.0001067% | 1.245e-22%
60 | 5.726 | 100% |  | 45 | 1.432e-05% | 6.333e-26%
|  |  |  | 46 | 1.642e-06% | 1.955e-29%
|  |  |  | 47 | 1.611e-07% | 3.659e-33%
|  |  |  | 48 | 1.352e-08% | 4.155e-37%
|  |  |  | 49 | 9.696e-10% | 2.861e-41%
|  |  |  | 50 | 5.948e-11% | 1.195e-45%
|  |  |  | ka | 31.6667 | 29.3333
|  |  |  | hajonta | 2.5276 | 1.4142
Todennäköisyys, että kriittisen polun aktiviteetit A-D-G-I
saadaan tehdyksi 38 päivässä on siis 3,93 % ja 47 päivässä 90,37%
Uuden myyntiseminaarikurssin perustamisesta on selvitetty yllä olevan taulukon mukaiset tiedot. Mikä on todennäköisyys, että kaikki suunnitellut vaiheet saadaan tehdyksi ja kurssi voi alkaa 38 päivän kuluttua? Entä 47 päivän kuluttua?
HUOM!
Kriittinen polku lasketaan vaiheiden PAINOTETUILLA kestoilla!
TE
43,17
T
38
t.
z=-1,76
TE
43,17
T
47
t.
z=1,30
TE
43,17
t.
Ka. 43,17
σ 2,94
𝑡_𝑒
σ_𝑥^2
z
z=(T−T_E)/√(∑▒σ_cp^2 )
z
z=(T−T_E)/√(∑▒σ_cp^2 )
Note on F17: =(a+4*m+b)/6
Note on G17: =((b-a)/6)^2
Note on F18: te<m
Note on F21: te>m
Note on F26: =(8+4*11+17)/6
Note on G26: =((17-8)/6)^2
Note on D47: = T - TE / SQRT(kp:n aktiviteettien varianssien summa) =(38-43,17)/SQRT(8,639)
Note on D48: Katsotaan normaalijaukaumasta, kertymäfunktio Excelissä =NORMSDIST()
Note on D52: = T - TE / SQRT(kp:n aktiviteettien varianssien summa) =(47-43,17)/SQRT(8,639)

## Lasku 4
Aktiviteetti | Normaali- | Normaali- | Kiirehditty | Kiirehditty | Edellinen
| kesto (pv) | kok.kustannus | kesto (pv) | kok.kustannus | prosessivaihe
A | 2 | 2300 | 1 | 2400 | -
B | 4 | 800 | 1 | 2000 | -
C | 3 | 1000 | 3 | 1000 | -
D | 5 | 600 | 3 | 950 | A
E | 2 | 525 | 1 | 600 | B
F | 6 | 1400 | 5 | 2600 | C
G | 4 | 900 | 2 | 1500 | D,E
H | 1 | 475 | 1 | 475 | F,G
|  | 8000 |  | 11525
Aktiviteetti | Maksimi kiirehtiminen | Kiirehtimisen lisäkustannus | Kiirehtimisen lisäkustannus per päivä
A | 1 | 100 | 100
B | 3 | 1200 | 400
C | 0 | 0 | -
D | 2 | 350 | 175
E | 1 | 75 | 75
F | 1 | 1200 | 1200
G | 2 | 600 | 300
H | 0 | 0 | -
Kriittinen polku A-D-G-H ja projektin kesto 12 päivää
Kiirehditty kesto 10 päivää (kaikki polut kriittisiä)
Oletuksista johtuen aktiviteetti G voidaan siis toteuttaa joko
4 päivässä 900 yksiköllä,
3 päivässä 1200:lla tai
2 päivässä 1500:lla.
Käsin laskettaessa kannattaa merkitä kuvaan kuinka monta päivää aktiviteettia voidaan kiirehtiä ja mikä on "päivätaksa"
(helpottaa / nopeuttaa analyysiä)
Kiirehtinen kannattaa aloittaa kriittisen polun vaiheista koska vain niitä kiirehtimällä projektin kokonaiskesto laskee. Lisäksi kannattaa aloittaa kiirehtiminen niistä vaiheista joiden kiirehtimis-kustannus per päivä on alhaisin.
Järkevin strategia on kiirehtiä yhdellä päivällä vaiheita A, D ja E. Projektin kokonaiskesto laskee 2 päivää ja kustannukset nousevat 350 yksikköä (1*100+1*175+1*75).
Isommissa verkkomalleissa on hyvä vielä piirtää uudelleen kiirehditty projekti ja tarkistaa, että se on tosiaan mahdollista toteuttaa suunnitelmien mukaan (esim. ei "ristikkäisiä" polkuja jotka hidastaisivat projektin kestoa)!
HUOM!
Laske ensiksi kiirehtimisen "lisäkustannus per päivä" annettujen tietojen pohjalta!
Jos tehtäväsi on saada alla olevien tietojen mukainen projekti valmiiksi minimikustannuksin kymmenessä päivässä, niin mitä aktiviteettaja kiirehdit (oletetaan, että kiirehtimisen aikasäästöt voidaan jakaa yksittäisiksi päiviksi ja kustannuksilla on lineaarinen suhde)?
Note on B27: =4-2
Note on C27: =1500-900
Note on D27: =(1500-900)/(4-2)