## Piles
Production Control test
| Floor 1 | [6 empty] | Floor 2 | [6 empty] | Floor 3
| Resource count per task | [5 empty] | % Comp | Resource count per task | [5 empty] | % Comp | Resource count per task | [5 empty] | % Comp
TASKS | M | T | W | T | F | S |  | M | T | W | T | F | S |  | M | T | W | T | F | S
R/P SOMD | [6 empty] | 100% | [6 empty] | 100% | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 100%
Layout/Top Track |  |  |  | 2 |  |  | 100% | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 2 |  | 20%
Overhead MEP Install
Studs
In-Wall MEP Rough-In
Drywall Install
Finishes
| Floor 4 | [6 empty] | Floor 5 | [6 empty] | Floor 6
| Resource count per task | [5 empty] | % Comp | Resource count per task | [5 empty] | % Comp | Resource count per task | [5 empty] | % Comp
TASKS | M | T | W | T | F | S |  | M | T | W | T | F | S |  | M | T | W | T | F | S
R/P SOMD |  |  |  |  | 6 |  | 24%
Layout/Top Track
Overhead MEP Install
Studs
In-Wall MEP Rough-In
Drywall Install
Finishes